## Página1
Estimativa de Valor do Projeto Com Use Case Points
Passo 1: Cálculo do UAW (Unadjusted Actor Weight-Peso do ator não ajustado)‏
| Tipo de Ator | Descrição | Peso | N. de Atores | Resultado
| Ator Simples | Realizar cadastro, escolher qual evento quer participar, acessar mapa interativo, fornecer feedbacks e cometarios. | 1 | 1 | 1
| Ator Médio | Realizar cadastro, vincular sua empresa, registrar informações sobre a empresa. | 2 | 1 | 2
| Ator Complexo | Realizar cadastro, criar evento, criar programação para o evento, acompanhar andamento do evento | 3 | 1 | 3
|  |  |  | Total UAW: | 6
Passo 2: Cálculo do UUCW (Unadjusted Use Case Weight - Peso do caso de uso não ajustado)‏
| Tipo | Descrição | Peso | N. de Casos de Uso | Resultado
| Simples | Expositor vai até os organisadores e faz uma proposta que será passada aos adiministradores do software | 3 | 3 | 9
| Médio | Administradores conversam com expositores e organisadores e lapidam a porpostas para ser aplicada | 5 | 4 | 20
| Complexo | Administradores passam tarefas aos Dev´s, aos Qa´s, ao financeiro e outros setores da empresa, que conversarão entre si para o futuro desenvolvimento do projeto | 7 | 4 | 28
|  |  |  | Total: | 57
Passo 3: Cálculo do UUCP (Unadjusted Use Case Points-pontos de casos de uso não ajustados)‏:
UUCP = UAW + UUCW
| UUCP = | 63
Calculando Fatores de Ajuste:
É constituído de duas partes:
1-Cálculo de fatores técnicos: cobrindo uma série de requisitos funcionais do sistema;
2-Cálculo de fatores de ambiente: requisitos não-funcionais associados ao processo de desenvolvimento;
| Fator | Requisito | Peso | Influência | Resultado
| T1 | Sistema distribuído | 0.5 | 2 | 1
| T2 | Tempo de resposta | 1 | 3 | 3
| T3 | Eficiência | 1 | 5 | 5
| T4 | Processamento complexo | 2023-05-01 | 5 | 225235
| T5 | Código reusável | 1 | 1 | 1
| T6 | Facilidade de instalação | 2023-03-01 | 1 | 2023-03-01
| T7 | Facilidade de uso | 1 | 1 | 1
| T8 | Portabilidade | 2023-05-01 | 1 | 2023-05-01
| T9 | Facilidade de mudança | 1 | 1 | 1
| T10 | Concorrência | 1 | 2 | 2
| T11 | Recursos de segurança | 2023-02-01 | 5 | 224790
| T12 | Acessível por terceiros | 1 | 3 | 3
| T13 | Requer treinamento especial | 1 | 1 | 1
|  |  |  | Total: | 37.3
Passo 5: Cálculo do TCF (Technical Complexity Factor)‏
| TCF = | 37.3
| Fator | Requisito | Peso | Influência | Resultado
| E1 | Os organizadores podem criar eventos, fornecendo nome, data, local e descrição | 2023-05-01 | 4 | 2393-05-02
| E2 | permitir que os usuários se registrem fornecendo um nome de usuário, senha e e-mail | 2023-05-01 | 3 | 2269-12-31
| E3 | Os organizadores devemcriar uma programação de eventos com horários, locais e detalhes das palestras, workshops e atividades da feira | 2023-03-01 | 5 | 224930
| E4 | O aplicativo deve fornecer um mapa interativo do local da feira | 1 | 5 | 5
| E5 | Os participantes devem poderavaliar os expositores e suas apresentações, fornecendo feedback, comentários e classificações | 2 | 4 | 8
|  |  |  | Total: | 47.73
Passo 7: Cálculo do ECF (Environmental Complexity Factor)‏
ECF = 1.4 + (-0.03 * Efactor)‏
| ECF = | 0.32
Passo 8: Cálculo dos UCP (Use Case Points)‏
UCP = UUCP * TCF * ECF
| UCP = | 751.968
Use Case Points
Passo 9: Cálculo do tempo de trabalho estimado:
Para simplificar, utilizaremos a média de 20 horas por Ponto de Casos de Uso
| USE CASE POINTS |  |  | MÉDIA DE HORAS | TOTAL GERAL DE HORAS DE TRABALHO: | Dias | Mêses
| Tempo Estimado = | 751.968 | * | 20 | 400 | 50 | 1.6667
Passo 10: Estimativa de Custo de Desenvolvimento:
| TOTAL GERAL DE HORAS DE TRABALHO: |  |  | MÉDIA DE VALOR HORA | VALOR TOTAL: | VALOR MÊS:
| Estimativa do Custo de Desenvolvimento= | 645 | * | 230 | 148350 | 50000
Formulas:
Resultado = [Peso]*[N. de Atores]